## Hoja2
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 27615) |  | Navegador: | Chrome
No. Caso de Prueba | 1 |  | Versión: | Version 101.0.4951.67
Escrito por | Johannes Pérez |  | Descripción: | Página de Venta y Permuta de Instrumentos Musicales
Probado por | Johannes Pérez |  | Probado en: | Buenos Aires, Argentina
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-05-30 | Iniciar Sesión | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2 | 2022-05-30 | Registro de Usuario | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
3 | 2022-05-30 | Hacer click a los links (a href) | Todos van a una página o sección distinta | Todos van a una página o sección distinta | Si
4 | 2022-05-30 | Carga de Instrumento Musicales | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Si
5 | 2022-05-30 | Carga de Comentario | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Si
6 | 2022-05-30 | Edición de Instrumento | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Si
7 | 2022-05-30 | Eliminación de Instrumento Musical | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Si
8 | 2022-05-30 | Edición de Perfil de Usuario | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Si
9 | 2022-05-30 | Logout | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Si
10 | 2022-05-30 | Login Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Si

## Sheet1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 27615) |  | Navegador: | Chrome
No. Caso de Prueba | 1 |  | Versión: | Version 101.0.4951.67
Escrito por | Johannes Pérez |  | Descripción: | Página de Venta y Permuta de Instrumentos Musicales
Probado por | Johannes Pérez |  | Probado en: | Buenos Aires, Argentina
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-05-30 | Iniciar Sesión | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2 | 2022-05-30 | Registro de Usuario | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
3 | 2022-05-30 | Hacer click a los links (a href) | Todos van a una página o sección distinta | Todos van a una página o sección distinta | Si
4 | 2022-05-30 | Carga de Instrumento Musicales | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Si
5 | 2022-05-30 | Carga de Comentario | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Si
6 | 2022-05-30 | Edición de Instrumento | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Si
7 | 2022-05-30 | Eliminación de Instrumento Musical | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Si
8 | 2022-05-30 | Edición de Perfil de Usuario | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Si
9 | 2022-05-30 | Logout | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Si
10 | 2022-05-30 | Login Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Si

## Hoja1
No. Caso de Prueba | 1 |  | Versión: | Version 101.0.4951.67
Escrito por | Johannes Pérez |  | Descripción: | Página de Venta y Permuta de Instrumentos Musicales
Probado por | Johannes Pérez |  | Probado en: | Buenos Aires, Argentina
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 44711 | Iniciar Sesión | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2 | 44711 | Registro de Usuario | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
3 | 44711 | Hacer click a los links (a href) | Todos van a una página o sección distinta | Todos van a una página o sección distinta | Si
4 | 44711 | Carga de Instrumento Musicales | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Nuevo instrumento visible dependiendo de la categoria del instrumento (ejemplo:guitarra). Una vez el instrumento es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del instrumento musical se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web | Si
5 | 44711 | Carga de Comentario | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Si
6 | 44711 | Edición de Instrumento | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Si
7 | 44711 | Eliminación de Instrumento Musical | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Dentro del listado de instrumentos(ejemplo teclados) cuando el usuario hace click en el icono de basura al lado de la imagen del instrumento, el usuario será digido a una página de eliminación del instrumento, al hacer click en eliminar, dicho instrumento será removido de la base de datos y el usuario sera redirigido a la página del listado que se encontraba anteriormente (ejemplo teclados) | Si
8 | 44711 | Edición de Perfil de Usuario | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Independientemente de la página que el usuario se encuentre, al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del password, el cual hay un vinculo que lo lleva a una página para el cambio de dicho password, tanto al hacer click en guardar en editar perfil como cambiar la contraseña, en ambos casos el usuario será redigido a lá página de inicio | Si
9 | 44711 | Logout | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Si
10 | 44711 | Login Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Si

## Hoja3
Informe de ejecución de casos de prueba
Fecha: | 2023-04-26
Autores: | Daniel López
Descripción: | BookTrade, página de venta de libros
Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
2023-04-26 | Iniciar Sesión | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2023-04-26 | Inicio Sesión Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, podrá acceder a todas las visualizaciones que se muestran en la web, excepto a realizar un comentario en una publicación existente. Tras identificarse con las credenciales de usuario, se habilitarán todas las funcionalidades con excepción del CRUD de Categorías. Éstas están solo disponibles para los usuarios STAFF. | Cuando el usuario no esté autenticado, podrá acceder a todas las visualizaciones que se muestran en la web, excepto a realizar un comentario en una publicación existente. Tras identificarse con las credenciales de usuario, se habilitarán todas las funcionalidades con excepción del CRUD de Categorías. Éstas están solo disponibles para los usuarios STAFF. | Si
2023-04-26 | Registro de Usuario | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2023-04-26 | Logout | Al hacer click en "Desconectarse", el usuario estará fuera de su sesión | Al hacer click en "Desconectarse", el usuario estará fuera de su sesión | Si
2023-04-26 | Hacer click a los links (a href) | Todos van a una página o sección distinta | Todos van a una página o sección distinta | Si
2023-04-26 | Cargar nuevo libro | Genera una nueva publicación asociada al usuario registrado. | Genera una nueva publicación asociada al usuario registrado. | Si
2023-04-26 | Carga de Comentario | Se genera un comentario asociado al libro en cuestión. Se redirecciona a la web del libro en cuestión. | Se genera un comentario asociado al libro en cuestión. Se redirecciona a la web del libro en cuestión. | Si
2023-04-26 | Edición de Libro | La opción es solo accesible si el usuario logueado es el mismo que el usuario creador de la publicación. Cuando se accede a esta opción (Editar) se muestra el formulario de edición. Una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de libros. | Cuando se edita (icono de lápiz en al lado de la imagen del instrumento) la información de un instrumento musical (ejemplo bajo) el usuario es dirigido al detalle del instrumento, una vez que guarda los cambios, el usuario es redirigido a la lista de instrumentos musicales que se encontraba anteriormente (ejemplo: lista de bajos) | Si
2023-04-26 | Eliminación de Publicación (Libro) | La opción es solo accesible si el usuario logueado es el mismo que el usuario creador de la publicación. Cuando se accede a esta opción (Eliminar) se solicita confirmación para eliminar este registro. Si se pincha "Cancelar", devuelve a la vista del libro, si se procede a "Eliminar" se borra la publicación y devuelve al catálogo. | La opción es solo accesible si el usuario logueado es el mismo que el usuario creador de la publicación. Cuando se accede a esta opción (Eliminar) se solicita confirmación para eliminar este registro. Si se pincha "Cancelar", devuelve a la vista del libro, si se procede a "Eliminar" se borra la publicación y devuelve al catálogo. | Si
2023-04-26 | Edición de Perfil de Usuario | Al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del nombre de usuario. Tras cancelar la edición o proceder a alguna modificación, se redirige a la vista de perfil con el correspondiente mensaje. En caso de modificar la contraseña, se indicará que el cambio se realizó y que debe volver a iniciar sesión. | Al hacer click en perfil, el usuario será dirigo a editar su perfil en el cual podrá cambiar los datos a excepción del nombre de usuario. Tras cancelar la edición o proceder a alguna modificación, se redirige a la vista de perfil con el correspondiente mensaje. En caso de modificar la contraseña, se indicará que el cambio se realizó y que debe volver a iniciar sesión. | Si